## Suivi - Ecoles Ph II
Tableau de suivi PAEMS - Phase II
Mise à jour |  | 2020-07-08 |  |  |  | X | Activité qui ne sera pas réalisée |  |  | Activité réalisée
Pref | Commune | Nom Ecole | Fiche diagnostic / Etudes | Plan de masse | Budget | Comité Local de Suivi | Signature convention | Passation de marché | Signature Contrat | Decpte 1 |  | Decpte 2 | Réception provisoire | Paiement Retenue de garantie
Année 3
Labé | Tountouroun | Touri | Juin 2016 | Février 2017 |  | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 2017-09-15 |  | 2017-09-29 |  | - | 2017-11-10 | 14/02/18
Lélouma | Lafou | Longoma | Septembre 2017 | Septembre 17 |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Latrines / Clôtures 05/04/18 Forages 20/04/18 | Latrines / Clôtures 10/04/18 Forages 27/04/18 | Latrines/Clôture: 03/05/18 |  | Latrines/Clôture: 24/05/18 | Latrines/Clôture: 21/06/18 | Latrines/Clôture: 02/10/18
[10 empty] | Forage: 12/05/18 |  | - | Forage: 07/06/18 | Forage : 07/08/19
Lélouma | Lafou | SKH | Septembre 2017 | Septembre 17 |  | 2018-03-07 | 2018-03-07 |  |  | Latrines/Clôture: 03/05/18 |  | Latrines/Clôture: 24/05/18 | Latrines/Clôture: 21/06/18 | Latrines/Clôture: 02/10/18
[10 empty] | Forage: 12/05/18 |  | - | Forage: 07/06/18 | Forage: 07/08/19
Lélouma | Lafou | Doghol Timbobhe | Septembre 2017 | Septembre 17 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 |  |  | Latrines/Clôture: 03/05/18 |  | Latrines/Clôture: 24/05/18 | Latrines/Clôture: 21/06/18 | Latrines/Clôture: 02/10/18
[10 empty] | Forage: 12/05/18 |  | - | Forage: 07/06/18 | Forage: 07/08/19
Lélouma | Lafou | Garantan | Septembre 2017 | Septembre 17 |  | 2018-03-08 | 2018-03-08 |  |  | Latrines: 03/05/18 Forage: 12/05/18 |  | Latrines: 24/05/18 | Latrines: 21/06/18 | Latrines: 02/10/18
forage négatif
[8 empty] | Adduction eau - 17/11/18 | 2019-07-01 | - |  | - | Adduction : 07/08/19 | Point d'eau : 10/12/19
Labé | Labé | Fady | 2018-10-31 | Juin 2017 |  | 2018-10-31 | 2018-10-31 | Forage - 02/11/2018 | 2018-11-05 | - |  | - | Forage le 06/12/18 | Forage : 14/12/19 | Paiement effectué
[8 empty] | Latrines & Raccordement 02/11/18 | 2018-11-05 | - |  | - | Latrines le 30/11/18 | Latrines 16/04/19
Labé | Labé | Petewel | 2018-10-26 | Juin 2017 |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 | [5 empty] | Latrines et point d'eau 30/11/18 | Latrines: 16/04/19
[14 empty] | Eau: 14/02/20 | Paiement effectué
Pref | Commune | Nom Ecole | Evaluation Elèves | Formation enseignants | Comité Point d'Eau | Appui CDE | Animation Hygiène | Animation Environnement | Comité Point d'Eau | Journée de l'école | Micro-projet | Reboisement | Enquête fin de projet
Labé | Tountouroun | Touri | 2017-09-23 | 02&03/12/17 | - | 26,27&28/01/18 | 06&07/12/17 | 05/05/18 | X | 2019-01-14 | 2020-02-01 | 2018-07-24 | 2019-04-24
Lélouma | Lafou | Longoma | 2018-03-28 | 14 & 15/04/18 |  | 11, 12 & 13/05/18 | 2019-01-04 | 09/05/18 | 10-11/11/18 | 2019-02-13 | 2020-02-01 | 2018-07-20 | 2019-04-26
Lélouma | Lafou | SKH | 2018-03-28 |  |  | 07,08 & 09/05/18 | 2019-01-05 | 08/05/18 | 12-13/11/2018 | 2019-12-18 | 2020-02-01 | 2018-07-21 | 2019-04-23
Lélouma | Lafou | Doghol Timbobhe | 2018-03-27 |  |  | 27,28 & 29/04/18 | 2019-01-07 | 07/05/18 | 14-15/11/18 | 2019-12-23 |  | 2018-07-23 | 2019-04-23
Lélouma | Lafou | Garantan | 2018-03-27 |  |  | 24,25 & 26/04/18 | 2019-01-08 | 10/05/19 | 05-06/11/19 | 2019-12-10 |  | 2018-07-23
Labé | Labé | Fady | 2018-12-01 | 03&04/11/18 |  | 9-10-11/11/18 | 27, 28 & 29/12/18 | 2019-06-12 | 08-09/12/18 | 2019-12-14 | 2020-02-01 | 2019-08-03
Labé | Labé | Petewel | 2018-12-01 | 03&04/11/18 |  | 16-17-18/11/18 | 17 & 18/12/18 | 2019-06-07 | 26 & 27/12/18 | 14 /02/ 2020 | 2020-02-01 | 2019-07-19

## Suivi - Ecoles Ph III
Tableau de suivi PAEMS - Phase III
| Mise à jour |  | 2022-02-03 |  |  |  | Pack intégré |  | X | Activité qui ne sera pas réalisée |  |  | Activité réalisée
Année | Pref | Commune | Ecole | Niveau communal | [7 empty] | Niveau Ecole - Infrastructures
|  |  |  | Comité Communal de Suivi | Signature Convention CCS | Liste des écoles priorisées | Formation des ADL | Form° Com Diag. EHA Gestion projet MOC | Diagnostic communal EHA | PDL | Montant contribution communautaire | Plan de masse école | DAO | Passation de marché | Signature Contrat | Implantation Travaux | Réception provisoire | Réc. Def Latrines Clôture | Réception définitive Point d'eau
Année 1 | LABE | Dionfo | Pouroya | 2019-12-11 |  |  | 09-10/02/21 | 06-07/03/21 |  | 2020-2024 | 8000000 |  |  | 2019-12-19 | 2020-01-15 | 2020-01-23 | 2020-04-13 |  | 2021-05-18
|  | Hafia | Hinde | 2019-11-29 |  | 2020-03-18 | 09-10/02/21 | 16 - 17 04/21 |  | 2014-2019 | 6250000 |  |  | 2019-12-16 | 2020-01-15 | 2020-01-24 | 2020-03-16 | 2020-07-14 | 2020-07-14
|  | Kalan | Donghol Fafabhe | 2019-12-09 |  |  | 09-10/02/21 | 12 - 13/04/21 | en cours | 2016-2021 | 8600000 |  |  | 2019-12-17 | 2020-01-15 | 2020-01-30 | 2020-04-13 |  | 2021-05-18
|  | Kouramangui | Bowe Boubha | 2019-11-21 |  | 2020-03-07 | 09-10/02/21 | 22-23 /04/21 | en cours | 2014-2019 | 8000000 |  |  | 2019-12-18 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 2020-05-15 |  | 2021-05-26
Année 2 | LABE | Labé | Dombi | 2020-03-18 |  | 2020-06-03 | 09-10/02/21 | 24/04-01/05/21 | en cours | 2020-2024 | 60000000 |  |  | 2021-02-23 | 01/03/21 | 2021-03-17 | 10/06/2021 | 27/09/2021
|  |  | Dianyabhe | [13 empty] | 10/06/2021 | 27/09/2021
|  |  | Thiaghe | [13 empty] | 10/06/2021 | 27/09/2021 | 2022-06-01
| LELOUMA | Diountou | Diountou 1 | 2020-06-12 |  | 2020-06-12 | 09-10/02/21 | 15-16/03/21 |  | 2017-2021 | 1200000 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 2021-07-25 | 16 nov 2021 | 2022-07-01
|  | Thianguel Bori | Sentou | 2020-06-13 |  | 2020-06-13 | 09-10/02/21 | 09-10/03/21 |  | 2020-2024 | 4000000 |  |  | 2021-02-24 | 2021-03-01 | 2021-03-07 | 11/06/2021 | 21/09/2021 | 2022-06-01
|  |  | T. Bori Centre | [13 empty] | 11/06/2021 | 21/09/2021 | 2021-09-21
| MALI | Mali centre | Teinsira | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 09-10/02/21 | 17-18/03/21 |  | 2020-2024 | 5000000 |  |  | 03/03/2021 | 2021-03-29 | 2021-03-03 | 2022-02-07
|  | Yembéreng | Gaigui | 2020-05-29 |  | 2020-05-29 | 09-10/02/21 | 20-21/03/21 |  | 2020-2024 | 4500000 |  |  | 02/03/2021 | 29/03/2021 | 2021-03-02 | 23/09/2021 | 28/01/2022 | 2022-09-01
Année 3 | MALI | Mali centre | Mali centre 2 | 2020-05-28 |  | 2020-05-28 | 09-10/02/21 | 17-18/03/21 |  | 2020-2024 | x |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | Lebékéré | Lebekere centre | 2020-05-26 | x | 2020-05-26 | 09-10/02/21 | 29-30/03/21 |  | 2020-2024 | x |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | Madina Wora | Madina Wora centre | 2020-05-27 | x | 2020-05-27 | 09-10/02/21 | 31/03-01/04/21 | en cours | 2020-2024 | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| LABE | Popodara | Kollagui | 2020-06-08 | x | 2020-06-08 | 09-10/02/21 | 01-02/03/21 | en cours | 2020-2025 | x |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Niogou Sala | [13 empty] | x | x | x
Année | Pref | Commune | Ecole | Niveau école - Sensibilisations - Pack de base | [6 empty] | Niveau école - Sensibilisations - Pack complémentaire |  |  |  | Observations
|  |  |  | Eval écoles initiale | Formation Enseignants | Appui au CDE | Hygiène (lavage des mains + hygiène menstruelle) | Hygiène (entretien des latrines) | Env - DD | Eval écoles finale | Projet d'école innovant | Appui UGSPE | Reboisement | Journée d'école
Année 1 | LABE | Dionfo | Pouroya | 2019-12-16 | 13 &14/03/20 | 11-12/03/20 | 25/09/20 |  | 2020-07-08 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 16-17/04/20 | 2020-07-08 | 2021-02-25
|  |  | Dionfo centre |  | 2019-04-01 | 20-21/03/20 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2020-08-04 | 2019-12-09 | x | x | x
|  | Hafia | Hinde |  | 27 &28/03/19 | 13-14/03/20 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2020-07-14 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 18-19/03/20 | 14/07/2020 | nov 2019
|  | Kalan | Donghol Fafabhe | 2019-12-09 | 13 &14/03/20 | 09-10/03/20 | 29/09/2020 |  | 2020-07-08 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 18-19/04/20 | 2020-07-08 | 14/04/2021
|  |  | Kalan centre |  | 2019-03-01 | 23-24/03/20 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2020-09-04 | 2019-12-14 | x | x | x
|  | Kouramangui | Bowe Boubha | 2019-12-21 | 10 &11/03/20 | 16-17/03/20 | 22/09/20 |  | 2020-07-06 | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 23-24/06/20 | 2020-07-06 | 09/03/2021
|  |  | Kouramangui centre | 2020-03-11 | 10 &11/03/20 | 18-19/03/ 20 | 23/09/20 |  | 2020-09-05 | 2021-03-24 | x | x | x | x
Année 2 | LABE | Labé | Dombi | 17/09/20 | 12 & 13/02/21 | 27-28/01/21 | 29-30/06/2021
|  |  | Dianyabhe | 17/09/20 | 16 & 17/02/21 | 29-30/01/21 | 29-30/06/2021
|  |  | Thiaghe | 18/09/20 | 05 & 06/02/21 | 31/01-01/02/21 | 29-30/06/2021 |  |  |  |  | 12-13/07/21 |  | 2022-01-15
|  |  | Bowloko 1 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-13 | x | x
|  |  | Bowloko 2 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-13 | x | x
|  |  | Daka 1 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-13 | x | x
|  |  | Daka 2 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-13 | x | x
|  |  | Tata 1 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 11/06/2021 | 2019-12-14 | x | x
|  |  | Tata 2 |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 | 11/06/2021 | 2019-12-14 | x | x
|  |  | Application |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-12 | x | x
|  |  | Konkola |  | 2019-02-01 |  | 2019-02-01 | 2019-06-01 |  | 2019-12-12 | x | x
|  |  | Kouroula 1 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 10/06/2021 | 2019-12-12 | x | x
|  |  | Kouroula 2 |  | 2019-02-01 |  | 2019-03-01 | 2019-06-01 | 10/06/2021 | 2019-12-12 | x | x
| LELOUMA | Thianguel Bori | T Bori Centre | 17/12/2020 | 28-29/01/21 | 25-26/01/21 | 15 novembre 2021 |  | 03/05/21 |  |  | 02-03/07/2021 | 2021-07-06 | 2022-01-31
|  |  | Sentou | 2020-12-24 | 21-22/01/21 | 23-24/01/21 | 16 novembre 2021 |  | 03/05/21 |  |  | 02-03/07/2021 | 2021-07-06 | 2022-01-31
|  |  | Bassan | 17/12/2020 | 23-24/01/21 | 19-20/01/21 | 18 novembre 2021 |  | 04/05/21 |  | x | x | x | x
|  |  | Petel Komo | 17/12/2020 | 30-31/01/21 | 21-22/01/21 | 17 novembre 2021 |  | 04/05/21 |  | x | x | x | x
|  | Diountou | Diountou 1 | 15/01/2021 | 23-24/01/21 | 17-18/01/21 | 19 novembre 2021 |  | 05/05/21 |  |  | 8-9/10/2021 | 2021-07-06 | 2022-01-27
|  |  | S Kaba Koreghani | 15/01/2021 | 21-22/01/21 | 15-16/01/21 | 20 novembre 2021 |  | 05/05/21 |  | x | x | x | x
| MALI | Mali centre | Teinsira | 07/01/2021 | 21-22/01/21 | 04-05/01/21 | 02 novebre 2021 |  | 2021-05-17 |  |  |  | 08/07/2021
|  | Mali centre | Mali Missidè | 06/01/2021 | 23-24/01/21 | 06-07/01/21 | 03 no'vembre 2021 |  | 18/05/21 |  | x | x | x | x
|  | Yembering | Gaigui Ley Fello | 07/01/2021 | 21 -22/01/21 | 08-09/01/21 | 08 novembre 2021 |  | 18/05/21 |  |  | 6-7/10/2021 | 08/07/2021 | 2022-01-28
|  |  | Yembering centre 1 | 07/01/2021 | 23-24/01/21 | 12-13/01/21 | 09 -10 nov 2021 |  | 19/05/21 |  | x | x | x | x
|  |  | Yembering centre 2 | 07/01/2021 | 23-24/01/21 | 10-11/01/21 | 10 - 11 nov 2021 |  | 19/05/21 |  | x | x | x | x
Année 3 | LABE | Labé | 12 écoles (PAGODD) | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x
|  | Popodara | Kollagui | 2021-03-05 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Niogou Sala | 2021-06-02 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Popodara centre | 2021-03-05 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Garki | 2021-06-02 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
| MALI | Mali centre | Mali centre 2 | 08/01/2021 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  | Mali centre | Mali centre 1 | 08/01/2021 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  | Lebekere | Lebekere centre | 2021-03-19 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  | Lebekere | Korihoye | 2021-03-19 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  | Madina Wora | Madina Wora centre | 24/11/2020 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
|  | Madina Wora | Ley Fellow Ndantari | 24/11/2020 | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x
x | LABE | Daralabé | Ley Sare Gaya |  | 2019-03-01 | 2019-11-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | x | 2019-12-10 | x | x | x
|  | Sannou | Matara |  | 2019-04-01 | 2019-11-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | x | 2019-12-09 | x | x | x
Note on L8: Nicolas MARTIN: 5 500 000 payé
Note on L9: LP: 6 000 000 payé . Rest 250 000
Note on R15: LP: réception provisoire clôture et point d'eau